## 参考様式
1 | ○参考様式【記入例】
2 | 【休日取得計画及び実施書】 | [7 empty] | 対象期間 | [8 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 1 |  |  |  | 対象控除 期間（１） | [8 empty] | 控除（１） 日数 |  | 0 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [8 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
3 |  | 工事名： | 道路改良工事 ○○□□線その１（快安道補）
4 |  | 工事箇所： | ○○市□□ | [7 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます（祝日は、別途入力が必要な場合があります）
契約番号：
5 | 日付・休日等 |  | 週 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
6 |  |  | 【非表示行】のべ日数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
7 |  |  | 日付 |  | 1 1: 0
8 |  |  | 曜日 | bar: 1 1
9 |  |  | 祝祭日（該当すれば「○」）
10 |  |  | 休日（土日及び祝祭日） | bar: 1 1
11 | 工 程 | 工種 | 種別 | 計画／実績
12 |  | 現場事務所の設置、 資機材の搬入 |  | 計画
13 |  |  |  | 実績
14 |  | 撤去工 |  | 計画
15 |  |  |  | 実績
16 |  | 仮設工 |  | 計画
17 |  |  |  | 実績
18 |  | 土工 |  | 計画
19 |  |  |  | 実績
20 |  | 排水路工 |  | 計画
21 |  |  |  | 実績
22 |  | 舗装工 |  | 計画
23 |  |  |  | 実績
24 |  | 附属物工 |  | 計画
25 |  |  |  | 実績
26 |  | 後片付け工 |  | 計画
27 |  |  |  | 実績
28 |  | ○○工 |  | 計画
29 |  |  |  | 実績
30 | 【休日の計画及び実績】
31 | 現場閉所 |  |  | 計画 | bar: 1 1
32 |  |  |  | 実績
49 | 備考 |  |  |  | 1 1: 現場着手日
53 | 対象期間日数（控除後） | bar: 1 1 to 1 6
53 | 現場閉所日数 |  |  |  | 1 1: 0
53 | 現場閉所率（現場閉所日数/対象期間（控除後）） | bar: 1 1 to 1 6
Note on K2: 契約工期とは異なるため留意のこと （現場着手日～工期末）
Note on Z2: 年末年始・夏季休暇・工場製作期間など

## 【記入例】
1 | ○参考様式【記入例】
2 | 【休日取得計画及び実施書】 | [7 empty] | 対象期間 |  | 2018-04-13 | [6 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 53 |  |  |  | 対象控除 期間（１） |  | 2018-04-13 | [6 empty] | 控除（１） 日数 |  | 11 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [8 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
3 |  | 工事名： | 道路改良工事 ○○□□線その１ | [7 empty] | 2018-06-15 | [14 empty] | 2018-04-23
4 |  | 工事箇所： | ○○市□□ | [7 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます（祝日は、別途入力が必要な場合があります）
契約番号：
5 | 日付・休日等 |  | 週 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
6 |  |  | 【非表示行】のべ日数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
7 |  |  | 日付 | time axis 2018-04-13 to 2018-06-15
8 |  |  | 曜日 | time axis 2018-04-13 to 2018-06-15
9 |  |  | 祝祭日（該当すれば「○」）
10 |  |  | 休日（土日及び祝祭日） | bar: 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
11 | 工 程 | 工種 | 種別 | 計画／実績
12 |  | 現場事務所の設置、 資機材の搬入 |  | 計画
13 |  |  |  | 実績
14 |  | 撤去工 |  | 計画
15 |  |  |  | 実績
16 |  | 仮設工 |  | 計画
17 |  |  |  | 実績
18 |  | 土工 |  | 計画
19 |  |  |  | 実績
20 |  | 排水路工 |  | 計画
21 |  |  |  | 実績
22 |  | 舗装工 |  | 計画
23 |  |  |  | 実績
24 |  | 附属物工 |  | 計画
25 |  |  |  | 実績
26 |  | 後片付け工 |  | 計画
27 |  |  |  | 実績
28 |  | ○○工 |  | 計画
29 |  |  |  | 実績
30 | 【勉場閉所の計画及び実績】
31 | 現場閉所 |  |  | 計画 | bar: 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
32 |  |  |  | 実績 | bar: 2018-04-13 to 2018-06-15
49 | 備考 |  |  |  | 2018-04-13: 現場着手日; 2018-06-15: 工期末
53 | 対象期間日数（控除後） |  |  |  | 2018-04-13: 53
53 | 現場閉所日数 |  |  |  | 2018-04-13: 13
53 | 現場閉所率実績（現場閉所日数/対象期間（控除後）） |  |  |  | 2018-04-13: ４週６休
Note on K3: 契約工期とは異なるため留意のこと （現場着手日～工期末）
Note on Z3: 年末年始・夏季休暇・工場製作期間など
対象控除期間
別紙１